## 그룹웨어 구축 상세일정 (2)
개발일정(2017-04-19 ~ 2017-05-12)
EDU2 (최지우,오희원)
Phase | Work | Activity | 구분 | Start | Due | Status | 4월 3주 |  |  |  | 4월 4주 | [5 empty] | 5월 1주 |  |  |  |  | 5월 2주
[7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 프로젝트 준비단계 (Project Preparation) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
| 1.1 프로젝트 준비 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
|  | 1.1.1 프로젝트 범위 정의 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
|  | 1.1.2 프로젝트 일정 수립 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
|  | 1.1.3 개발서버 셋팅([edu2]최지우 노트북 셋팅) | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
2. 프로젝트 계획단계 (Project Plan) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
| 2.1 프로젝트 계획 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
|  | 2.1.1. WBS 작성 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
|  | 2.1.2 수정 및 승인 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
3. 프로젝트 요구분석단계 (Project Requirements Analysis) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
| 3.1 프로젝트 요구분석 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
|  | 3.1.1. 요구사항 정의서 작성 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
|  | 3.1.2 수정 및 승인 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
4. 프로젝트 설계단계 (Project Design) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
| 4.1. 화면 설계 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
|  | 4.1.1. 화면 설계서 작성 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | bar: 4월 3주 19
|  | 4.1.2. 수정 및 승인 | 공통 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 19 to 4월 3주 21
| 4.2. 데이터베이스 설계 |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 20 to 4월 3주 21
|  | 4.2.1. 테이블 정의서 작성 | 공통 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 20 to 4월 3주 21
|  | 4.2.2. 논리/물리 ERD 설계 | 공통 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 20 to 4월 3주 21
|  | 4.2.3. 수정 및 승인 | 공통 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | bar: 4월 3주 20 to 4월 3주 21
5. 프로젝트 구현단계 (Project Realization) |  |  |  | 2017-04-22 | 2017-05-10 | bar: 4월 3주 22 to 5월 2주 10
| 5.1 데이터베이스 구현 |  |  | 2017-04-22 | 2017-04-24 | bar: 4월 3주 22 to 4월 4주 24
|  | 5.1.1. 데이터베이스 구축 | 공통 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | bar: 4월 3주 22 to 4월 4주 24
|  | 5.1.2 Query Test | 공통 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | bar: 4월 3주 22 to 4월 4주 24
|  | 5.1.3 수정 및 승인 | 공통 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | bar: 4월 4주 24
| 5.2 메뉴 구조도 구현 |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | bar: 4월 4주 24
|  | 5.2.1. 전자결재 | 최지우 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | bar: 4월 4주 24
|  | 5.2.2. 문서대장 | 최지우 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | bar: 4월 4주 24
| 5.3 결재문서작성(양식작성) 구현 |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-25 | bar: 4월 4주 24 to 4월 4주 25
|  | 5.3.1. 첨부파일 첨부 | 오희원 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | bar: 4월 4주 24
|  | 5.3.2. 상신 | 오희원 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | bar: 4월 4주 25
|  | 5.3.3. 임시저장 | 최지우 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | bar: 4월 4주 25
| 5.4 결재선 & 수신처 구현 |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-02 | bar: 4월 4주 26 to 5월 1주 2
|  | 5.4.1. 결재선 | 최지우 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | bar: 4월 4주 26 to 4월 4주 28
|  | 5.4.2. 수신처 | 최지우 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | bar: 5월 1주 1 to 5월 1주 2
| 5.5 임시저장문서 구현 |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | bar: 4월 4주 27
|  | 5.5.1. 임시저장문서 | 오희원 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | bar: 4월 4주 27
|  | 5.5.2. 임시저장문서 수정 | 오희원 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | bar: 4월 4주 27
|  | 5.5.3. 임시저장문서 결재 | 오희원 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | bar: 4월 4주 27
| 5.6 결재진행문서 구현 |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-02 | bar: 4월 4주 28 to 5월 1주 2
|  | 5.6.1. 결재진행문서 | 오희원 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | bar: 4월 4주 28
|  | 5.6.2. 결재진행문서 상세조회 | 오희원 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | bar: 4월 4주 28
|  | 5.6.3. 결재진행문서 결재정보 | 오희원 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | bar: 5월 1주 1 to 5월 1주 2
|  | 5.6.4. 결재진행문서 상신취소 | 오희원 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | bar: 5월 1주 1 to 5월 1주 2
|  | 5.6.5. 결재진행문서 문서검색 | 오희원 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | bar: 5월 1주 1 to 5월 1주 2
| 5.7 결재대기문서 구현 |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.1. 결재대기문서 | 오희원 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.2. 결재대기문서 상세조회 | 오희원 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.3. 결재대기문서 결재 | 최지우 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.4. 결재대기문서 협조 | 최지우 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.5. 결재대기문서 반송 | 최지우 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.6. 결재대기문서 검색 | 오희원 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
|  | 5.7.7. 결재대기문서 의견 | 최지우 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | bar: 5월 1주 3
| 5.8 결재완료문서 구현 |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.8.1. 결재완료문서 | 오희원 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.8.2. 결재완료문서 상세조회 | 오희원 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.8.3. 결재완료문서 문서검색 | 오희원 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
| 5.9 문서등록대장 구현 |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.9.1. 문서등록대장 | 최지우 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.9.2. 문서등록대장 상세조회 | 최지우 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.9.3. 문서등록대장 결재정보 | 최지우 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
|  | 5.9.4. 문서등록대장 검색 | 최지우 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | bar: 5월 1주 4
| 5.10 문서접수대장 구현 |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | bar: 5월 1주 5
|  | 5.10.1. 문서접수대장 | 오희원 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | bar: 5월 1주 5
|  | 5.10.2. 문서접수대장 상세조회 | 오희원 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | bar: 5월 1주 5
|  | 5.10.3. 문서접수대장 결재정보 | 최지우 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | bar: 5월 1주 5
|  | 5.10.4. 문서접수대장 검색 | 오희원 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | bar: 5월 1주 5
6. 프로젝트 테스트단계 (Project Test) |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-10 | bar: 5월 2주 8 to 5월 2주 10
| 6.1 프로젝트 테스트 |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-10 | bar: 5월 2주 8 to 5월 2주 10
|  | 6.1.1. 테스트 | 공통 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | bar: 5월 2주 8 to 5월 2주 10
|  | 6.1.2. 보완 | 공통 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | bar: 5월 2주 8 to 5월 2주 10
7. 프로젝트 발표 (Project Presentation) |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 | bar: 5월 2주 11 to 5월 2주 12
| 7.1 프로젝트 발표 |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 | bar: 5월 2주 11 to 5월 2주 12
|  | 7.1.1. 프로젝트 발표준비 PPT 작성 | 공통 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | bar: 5월 2주 11 to 5월 2주 12
|  | 7.1.2. 프로젝트 발표 | 공통 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | bar: 5월 2주 11 to 5월 2주 12
최지우
오희원
공통

## 그룹웨어 구축 상세일정
개발일정(2017-04-19 ~ 2017-05-12)
Phase | Work | Activity | 구분 | Start | Due | Status | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. 프로젝트 준비단계 (Project Preparation) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19
| 1.1 프로젝트 준비 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19
|  | 1.1.1 프로젝트 범위 정의 | 최지우 | 2017-04-19 | 2017-04-19
|  | 1.1.2 프로젝트 일정 수립 | 오희원 | 2017-04-19 | 2017-04-19
|  | 1.1.3 개발서버 셋팅([edu2]최지우 노트북 셋팅) | 최지우 | 2017-04-19 | 2017-04-19
2. 프로젝트 계획단계 (Project Plan) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21
| 2.1 프로젝트 계획 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21
|  | 2.1.1. WBS 작성 | 오희원 | 2017-04-19 | 2017-04-19
|  | 2.1.2 수정 및 승인 | 최지우 | 2017-04-19 | 2017-04-21
3. 프로젝트 요구분석단계 (Project Requirements Analysis) |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21
| 3.1 프로젝트 요구분석 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-21
|  | 3.1.1. 요구사항 정의서 작성 | 오희원 | 2017-04-19 | 2017-04-19
|  | 3.1.2 수정 및 승인 | 최지우 | 2017-04-19 | 2017-04-19
4. 프로젝트 설계단계 (Project Design) |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-21
| 4.1. 화면 설계 |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-21
|  | 4.1.1. 화면 설계서 작성 | 오희원 | 2017-04-20 | 2017-04-20
|  | 4.1.2. 수정 및 승인 | 최지우 | 2017-04-20 | 2017-04-21
| 4.2. 데이터베이스 설계 |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-21
|  | 4.2.1. 테이블 정의서 작성 | 오희원 | 2017-04-20 | 2017-04-20
|  | 4.2.2. 논리/물리 ERD 설계 | 최지우 | 2017-04-20 | 2017-04-20
|  | 4.2.3. 수정 및 승인 | 최지우 | 2017-04-20 | 2017-04-21
5. 프로젝트 구현단계 (Project Realization) |  |  |  | 2017-04-22 | 2017-05-10
| 5.1 데이터베이스 구현 |  |  | 2017-04-22 | 2017-04-23
|  | 5.1.1. 데이터베이스 구축 | 최지우 | 2017-04-22 | 2017-04-23
|  | 5.1.2 Query Test | 오희원
| 5.2 결재문서작성(양식작성) 구현 |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-30
|  | 5.2.1. 첨부파일 첨부 | 오희원 | 2017-04-24 | 2017-04-24
|  | 5.2.2. 결재선 | 오희원 | 2017-04-25 | 2017-04-27
|  | 5.2.3. 상신 | 오희원 | 2017-04-28 | 2017-04-28
|  | 5.2.4. 임시저장 | 오희원 | 2017-04-29 | 2017-04-29
|  | 5.2.5. 수신처 | 오희원 | 2017-04-30 | 2017-04-30
| 5.3 결재대기문서 구현 |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-04
|  | 5.2.1. 문서조회 | 최지우 | 2017-05-01 | 2017-05-01
|  | 5.2.2. 문서결재 | 최지우 | 2017-05-01 | 2017-05-02
|  | 5.2.3. 문서협조 | 최지우 | 2017-05-02 | 2017-05-03
|  | 5.2.4. 문서반송 | 최지우 | 2017-05-03 | 2017-05-03
|  | 5.2.5. 문서의견 | 최지우 | 2017-05-03 | 2017-05-04
|  | 5.2.6. 문서검색 | 최지우 | 2017-05-04 | 2017-05-04
| 5.4 결재진행문서 구현 |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-07
|  | 5.3.1. 문서조회 |  | 2017-05-01 | 2017-05-01
|  | 5.3.2. 문서결재현황 |  | 2017-05-04 | 2017-05-07
|  | 5.3.3. 상신취소 |  | 2017-05-02 | 2017-05-04
|  | 5.3.4. 문서검색 |  | 2017-05-04 | 2017-05-04
| 5.5 결재완료문서 구현 |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
|  | 5.5.1. 문서조회 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
|  | 5.5.2. 문서결재정보 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
|  | 5.5.3. 문서검색 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 5.6 임시저장문서 구현 |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10
|  | 5.6.1. 문서리스트조회 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
|  | 5.6.2. 문서수정 |  | 2017-05-09 | 2017-05-10
|  | 5.6.3. 문서검색 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
| 5.7 문서등록대장 구현 |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
|  | 5.7.1. 문서조회 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
|  | 5.7.2. 문서결재정보 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
|  | 5.7.3. 문서검색 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 5.8 문서접수대장 구현 |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
|  | 5.8.1. 문서조회 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
|  | 5.8.2. 문서결재정보 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
|  | 5.8.3. 문서검색 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
6. 프로젝트 테스트단계 (Project Test) |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-05-11
| 6.1 프로젝트 테스트 |  |  | 2017-04-30 | 2017-05-11
|  | 6.1.1. 사용성 테스트 |  | 2017-04-30 | 2017-05-11
|  | 6.1.2. 보완 |  | 2017-04-30 | 2017-05-11